# АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2022                                                                                                         № 95

с. Троицкое

О подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Боровлянский сельсовет Троицкого района Алтайского края

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденными Правилами землепользования и застройки территории части территории МО Боровлянский сельсовет Троицкого района Алтайского края,

постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Боровлянский сельсовет Троицкого района Алтайского края.

2. Установить:

1) Этапы градостроительного зонирования (Приложение 1);

2) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Боровлянский сельсовет Троицкого района Алтайского края в следующем составе:

Журавлёв Виктор Владимирович, первый заместитель главы Администрации Троицкого района – председатель комиссии;

Михайлова Светлана Викторовна, начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – заместитель председателя комиссии;

Елманова Дарья Николаевна, инженер 9-го разряда отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Шушпанова Вера Павловна, начальник отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района.

Долгова Татьяна Петровна, начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Фомин Владимир Егорович, глава Боровлянского сельсовета Троицкого района (по согласованию);

Григорьева Оксана Александровна, специалист 8-го разряда Администрации Боровлянского сельсовета Троицкого района (по согласованию);

Цепелев Александр Фатеевич, депутат Боровлянского сельского Совета депутатов Троицкого района (по согласованию).

4. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте                                                              Администрации Троицкого района.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Журавлёва В.В.

И.о. главы района                                                                            В.В. Журавлёв

Приложение 1

к постановлению Администрации Троицкого района от «17» февраля 2022г. № 57

Этапы градостроительного зонирования

1. Внесение изменений в градостроительный регламент зон: застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) и рекреационного назначения – мест общего пользования (Р1)

Приложение 2

к постановлению Администрации Троицкого района

от «17» февраля 2022г. № 57

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта изменений Правил | не позднее чем по истечении 10 дней со дня принятия решения | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц | со дня опубликования проекта Правил | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 3. | Разработка проекта изменений Правил | февраль 2022 года | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 4. | Проверка проекта изменений Правил на соответствие нормативной документации | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 5. | Направление проекта изменений Правил главе района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям на доработку | 3 рабочих дня с момента окончания проверки | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 6. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений Правил и опубликование проекта изменений Правил | не позднее чем по истечении 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава района |
| 7. | Подготовка, опубликование в газете «На земле троицкой», размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений Правил | в течение 3 дней со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 8. | Размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района проекта изменений Правил | на срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 9. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний | не менее одного и не более трех дней со дня опубликования проекта Правил | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 10. | Предоставление проекта изменений Правил с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний главе района | в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта изменений Правил в Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта изменений Правил | Глава района |
| 13. | Вынесение проекта изменений Правил на рассмотрение в Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края | очередная сессия | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 14. | Опубликование принятого решения Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района | в течении 10 дней со дня принятия решения | организационный отдел |