# АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2022                                                                                                        № 259

с. Троицкое

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденными Правилами землепользования и застройки территории  МО Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края,

постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края.

2. Установить:

1) Этапы градостроительного зонирования (Приложение 1);

2) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края в следующем составе:

Журавлёв Виктор Владимирович, первый заместитель главы Администрации Троицкого района – председатель комиссии;

Михайлова Светлана Викторовна, начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – заместитель председателя комиссии;

Елманова Дарья Николаевна, инженер 9-го разряда отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Шушпанова Вера Павловна, начальник отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района.

Долгова Татьяна Петровна, начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Мануйлов Алексей Викторович, глава Заводского сельсовета (по согласованию);

Тырнова Оксана Валерьевна, секретарь Администрации Заводского сельсовета Троицкого района Алтайского края (по согласованию);

Корнеева Ольга Николаевна, депутат Заводского сельского Совета депутатов Троицкого района (с. Озеро-Петровское) (по согласованию);

Демидова Елена Николаевна, депутат Заводского сельского Совета депутатов Троицкого района (с. Заводское) (по согласованию).

4. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте                                                              Администрации Троицкого района.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Журавлёва В.В.

И.о. главы района                                                                            В.В. Журавлёв

Приложение 1

к постановлению Администрации Троицкого района от «05» апреля 2022 г. № 25959

Этапы градостроительного зонирования

1. Внесение изменений в Карты градостроительного зонирования, Карты зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края.

2. Подготовка обязательных приложений к Правилам землепользования и застройки муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края в соответствии с пунктом 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение 2

к постановлению Администрации Троицкого района от «05» апреля 2022 г. № 25959

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц | с момента опубликования проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 3. | Разработка проекта внесения изменений в Правила | апрель-август 2022 года | организация по договору |
| 4. | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие нормативной документации | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 5. | Направление проекта внесения изменений в Правила главе района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям на доработку | 3 рабочих дня с момента окончания проверки | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 6. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила и его опубликование | не позднее чем по истечении 10 дней со дня получения проекта | Глава района |
| 7. | Подготовка, опубликование в газете «На земле троицкой», размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение 3 дней с момента принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 8. | Размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района проекта внесения изменений в Правила | на срок не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 9. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний | не менее 1 и не более 3 дней со дня опубликования проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 10. | Предоставление проекта внесения изменений в Правила с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний главе района | в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта изменений Правил | Глава района |
| 13. | Вынесение проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края | очередная сессия | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 14. | Опубликование принятого Троицким районным Советом депутатов Алтайского края решения | в течении 10 дней с даты принятия решения | Организационный отдел, Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |