АКТ

**«**Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Администрации Троицкого сельсовета за 2021 год»

На основании распоряжения Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края от 24.06.2022 года № 9 председателем Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края Присяжных О.И. проведено в Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края контрольное мероприятие **«**Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Администрации Троицкого сельсовета за 2021 год»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии спунктом 3.2 плана работы Контрольно-счётного органа Троицкого района Алтайского края на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа Троицкого района от 26.01.2021 №1 Присяжных О.И.

Главой Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края (далее – «Администрация») является Малых Сергей Александрович, телефон (8) 38534-22-2-73, в должности главного бухгалтера Фролова Ксения Владимировна, телефон (8) 38534-22-6-76.

Администрация находится по адресу: 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская,26, телефон (385-34) 22-8-76, ИНН 2281001593, КПП 228101001, р/с 40204810900000005113 в отделении Барнаул г. Барнаул, л/с 03173022360, БИК 04073001, ОКТМО 01651457.

**Исследуемый период**: 2021 год.

**Цели контрольного мероприятия:**

- анализ и оценка соблюдения требований нормативных правовых актов, а также иных организационно-распорядительных документов в процессе предоставления и использования бюджетных средств на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- анализ и оценка механизмов вовлеченности граждан, организаций в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Троицкого сельсовета Троицкого муниципального района;

- анализ информированности граждан о ходе реализации на территории Троицкого сельсовета Троицкого муниципального района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- оценка экономности, эффективности (продуктивности), результативности и целевого использования бюджетных средств, направленных в 2021 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Троицкого сельсовета Троицкого муниципального района.

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 11.07.2022г. по 29.07.2022г.

Объём проверенных средств составил 4 097,1тыс. рублей**,** в том числе:

**-** средства федерального бюджета – 3 960,0 тыс. рублей;

**-** средства краевого бюджета **–** 40,0 тыс. рублей;

**-** средства местного – 97,1 тыс. рублей.

1. **Общие сведения.**

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Троицкого сельсовета Троицкого муниципального района осуществляется по Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.», утвержденной Постановлением Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 26.12.2017 года №74. В 2021 году Постановлениями Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края в Муниципальную программу три раза вносились изменения от 30.07.2021 №53, от 06.09.2021 №61 и от 10.11.2021 года № 80.

Целью реализации проекта являлось в 2021 году благоустройство одной территорий общего пользования – Центрального стадиона по ул. Линейная,46 с. Троицкое (2 этап).

**2.Анализ и оценка соблюдения требований нормативных правовых актов в процессе использования бюджетных средств.**

Для реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории муниципального района в Администрации района и Администрации сельского поселения разработаны и утверждены следующие нормативные правовые документы:

1. Решение Троицкого сельского Совета народных депутатов Троицкого района Алтайского края от 04.06.2015 года №17 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края» (в редакции Решения от 22.11.2017 №24).

2. Постановление Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 17.11.2017 №62 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2022 гг.» (в редакции Постановления от 05.05.2019 №31).

В ходе проверки соблюдения требований нормативных правовых актов в процессе использования бюджетных средств установлено:

1. Составлен адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства, по результатам инвентаризации и включенных в муниципальную программу. (Приложение №4 к Муниципальной программе).

2. Составлен адресный перечень дворовых территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации. (Приложение №6 к Муниципальной программе).

3. Сформирован перечень основных мероприятий Муниципальной программы (Приложение № 2 к Муниципальной программе).

4. Единый паспорт благоустройства муниципального образования актуализирован на 20.09.2021 г.

**3.Анализ объемов бюджетных средств на реализацию мероприятий программ в разрезе источников финансирования.**

Оценка расходов на реализацию приоритетного проекта в 2021 году по данным утвержденных муниципальных программ:

(тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2021 год** | | |
| **с. Троицкое** | **план** | **факт** |
| Федеральный бюджет | 3 960,0 | 3 960,0 |
| Краевой бюджет | 40,0 | 40,0 |
| Местный бюджет | 97,1 | 97,1 |
| **итого** | **4 097,1** | **4 097,1** |

В соответствии с бюджетными показателями, утверждёнными в бюджете муниципального образования Троицкий сельсовет на 2021 год (Решение Троицкого сельского Совета депутатов от 24.12.2020 года №33), объем средств на реализацию мероприятий Муниципальной программы составил 4 040,0 тыс. рублей. Изменения в Муниципальную программу на 2021 год были утверждены Постановлением Администрации Троицкого сельсовета от 30.07.2021 № 53, по МП на 2021 год сумма 4 113,96 тыс. рублей. В нарушение п.2 ст. 179 БК РФ Муниципальная программа не была приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования в течении трех месяцев. В соответствии с бюджетом муниципального образования (решение от 21.10.2021 №23) Муниципальная программа была приведена 10.11.2021 года, исполнение по программе в 2021 году составило – 4 097,1 ты. рублей.

В рамках программы в 2021 году было проведено благоустройство территории Центрального стадиона по ул. Линейная, 46 с. Троицкое (2 этап). На проект было выделено 3 960,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 40,0 тыс. рублей из краевого бюджета и 97,1 тыс. рублей из местного.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка организации закупок и конкурсной документации. Закупки осуществлялись на основании планов-графиков на текущий финансовый год. Заказчиком по благоустройству общественной территории выступала Администрация Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края. Организация закупок осуществлена путем проведения электронных аукционов на основании п.3 статьи 59 и путем запроса котировок на основании ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ). Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена посредством применения проектно-сметного метода, что не противоречит положениям пп.4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Начальная цена контракта была заявлена на сумму 3 555,3 тыс. рублей. В ходе торгов произошло снижение суммы контракта. Для проведения работ по благоустройству центрального стадиона заключен муниципальный контракт № 0817200000321001584 от 29.03.2021 на сумму 2 826,5 тыс. рублей с ООО «Сибпроммаш» (630099, г. Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 13, оф.2-3, ИНН 5407974415). В ходе проведения работ было заключено дополнительное соглашение от 09.07.2021 года, которое установило сумму контракта в размере 2 595,4 тыс. рублей. На основании акта о приёмке выполненных работ (КС-2) №1 от 10.07.2021 и (КС-2) №2 от 10.07.2021 года на общую сумму 2 595,4 тыс. рублей денежные средства перечислены подрядчику в полном объёме – 2 595,4 тыс. рублей. В результате проверки исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ нарушений не выявлено.

Для реализации проекта были дополнительно к муниципальному контракту заключены и другие договоры с:

1. ИП Дудников В.М. на сумму 45,6 тыс. рублей (монтаж резинового бордюра на площадке для пляжного волейбола);
2. ООО «ЭКОПРОМ» на сумму 115,1 тыс. рублей (покупка ТМЦ);
3. ООО «Прометей» на сумму 339,2 тыс. рублей (освещение территории);
4. ООО «Крепкий орешек» на сумму 92,4 тыс. рублей (покупка ТМЦ видеонаблюдение);
5. ИП Захаров А.С. на сумму 228,9 тыс. рублей (покупка ТМЦ);
6. ИП Захаров А.С. на сумму 55,0 тыс. рублей (покупка ТМЦ);
7. ИП Дудников В.М. на сумму 568,9 тыс. рублей (ремонт трибун, пешеходных дорожек);
8. ООО «Алтайстройзаказчик» на сумму 36,7 тыс. рублей (стройконтроль);
9. ООО фирма «ИТОГ» на сумму 10,0 тыс. рублей (разработка сметной документации);
10. КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования» на сумму 10,0 тыс. рублей (проверка достоверности сметной стоимости).

Все работы выполнены, ТМЦ получены и оплачены. Общая сумма денежных средств по МП на реализацию проекта составила 4 097,1 тыс. рублей (форма 0503127) КБК 303 0503 4210000000 000 «Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Троицкого района"».

**4.Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ.**

Анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальных программ в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2021 год показал, что мероприятия программы реализованы на 100%, денежные средства освоены в полном объеме.

**Таким образом**,по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Администрации Троицкого сельсовета за 2021 год» установлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение п.2 ст. 179 БК РФ Муниципальная программа не приводится в соответствие с бюджетом муниципального образования в течении трех месяцев.

**Предложения**

1. Не допускать фактов несоответствия Муниципальной программы решению о бюджете муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края.

Председатель контрольно-счетного органа

Троицкого района О.И. Присяжных

Экземпляр акта получил «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года

Глава Администрации Троицкого сельсовета

Троицкого района Алтайского края С.А. Малых

**Контрольно-счетный орган**

**Троицкого района Алтайского края**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Ленина, 6 | | тел. 8 (38534) 22-0-42 | |
| E-mail: kcotroalt@mail.ru | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 29.07.2022г.№50-22-р | И.о. главы Троицкого района  Алтайского края  В. В. Журавлеву |

Уважаемый Виктор Владимирович!

В соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края на 2022 год с 11.07.2022 года по 29.07.2022 года проведено контрольное мероприятие в Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Администрации Троицкого сельсовета за 2021 год»

Направлены предложения для устранения недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия:

Докладывается в порядке информации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия на 1 л. в 1 экз. | | |
|  |  |  |

Председатель контрольно-счетного органа

Троицкого района Алтайского края О.И. Присяжных

**Информация об итогах контрольного мероприятия в Троицком сельсовете Троицкого района Алтайского края**

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Администрации Троицкого сельсовета за 2021 год»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 3.2 плана работы Контрольно-счётного органа Троицкого района Алтайского края на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа Троицкого района от 26.01.2021 №1.

Исследуемый период: 2021 год.

Объём проверенных средств составил 4 097,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 3 960,0 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета – 40,0 тыс. рублей;

- средства местного – 97,1 тыс. рублей.

В ходе проверки соблюдения требований нормативных правовых актов в процессе использования бюджетных средств установлено:

1. Составлен адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства, по результатам инвентаризации и включенных в муниципальную программу. (Приложение №5 к Муниципальной программе).

2. Составлен адресный перечень дворовых территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации. (Приложение №6 к Муниципальной программе).

3. Сформирован перечень основных мероприятий Муниципальной программы (Приложение № 2 к Муниципальной программе).

4. Единый паспорт благоустройства муниципального образования актуализирован на 20.09.2021 г.

5. В результате проверки исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ нарушений не выявлено.

9. Мероприятия программы реализованы на 100%, денежные средства освоены в полном объеме.

Предложения

1. Не допускать фактов несоответствия Муниципальной программы решению о бюджете муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края.

Председатель контрольно-счетного органа

Троицкого района О.И. Присяжных