# АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2022                                                                                                       № 636

с. Троицкое

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Ерёминский сельсовет Троицкого района Алтайского края

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденными Правилами землепользования и застройки территории части территории МО Ерёминский сельсовет Троицкого района Алтайского края,

постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Ерёминский сельсовет Троицкого района Алтайского края.

2. Установить:

1) Этапы градостроительного зонирования (Приложение 1);

2) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Ерёминский сельсовет Троицкого района (Приложение 2).

Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке по вопросам градостроительной деятельности на территории Троицкого района по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Ерёминский сельсовет Троицкого района Алтайского края (далее – Комиссия) в следующем составе:

Михайлова Светлана Викторовна, начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – председатель комиссии;

Шушпанова Вера Павловна, начальник отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – заместитель председателя комиссии;

Елманова Дарья Николаевна, инженер 9-го разряда отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Долгова Татьяна Петровна, начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Михалёва Наталья Михайловна, глава Администрации Ерёминского сельсовета Троицкого района;

Симон Елена Владимировна, секретарь Ерёминского сельсовета Троицкого района (по согласованию);

Архипенко Тамара Васильевна, депутат Ерёминского сельского Совета депутатов Троицкого района с. Краснояры (по согласованию);

Данилов Александр Александрович, депутат Ерёминского сельского Совета депутатов Троицкого района с. Ерёмино (по согласованию);

4. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте                                                              Администрации Троицкого района.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района                                                                            В.В. Журавлёв

Приложение 1

к постановлению Администрации Троицкого района от «11» августа 2022 г. № 636

Этапы градостроительного зонирования

1. Внесение изменений в Карты градостроительного зонирования части территории муниципального образования Ерёминский сельсовет Троицкого района Алтайского края;

2. Подготовка обязательных приложений к Правилам землепользования и застройки части территории муниципального образования Ерёминский сельсовет Троицкого района Алтайского края в соответствии с пунктом 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение 2

к постановлению Администрации Троицкого района от «11» августа 2022 г. № 636

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории Муниципального образования Ерёминский сельсовет Троицкого района Алтайского края

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц | с момента опубликования проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 3. | Разработка проекта внесения изменений в Правила | август-декабрь 2022 года | организация по договору |
| 4. | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие нормативной документации | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 5. | Направление проекта внесения изменений в Правила главе района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям на доработку | 3 рабочих дня с момента окончания проверки | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 6. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила и его опубликование | не позднее чем по истечении 10 дней со дня получения проекта | Глава района |
| 7. | Подготовка, опубликование в газете «На земле троицкой», размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение 3 дней с момента принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 8. | Размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района проекта внесения изменений в Правила | на срок не более 1 месяца со дня опубликования такого проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 9. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний | не более 1 месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах* | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 10. | Предоставление проекта внесения изменений в Правила с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний главе района | в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта изменений Правил | Глава района |
| 13. | Вынесение проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края | очередная сессия | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 14. | Опубликование принятого Троицким районным Советом депутатов Алтайского края решения | в течении 10 дней с даты принятия решения | Организационный отдел, Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |

* - в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (письмо Градостроительной инспекции Алтайского края от 18.03.2022 № 60/ПА/147)