## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в муниципальных образованиях Тоицкий район Алтайского края
№ | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость реализации тыс. рублей | Сроки реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  | План финансирования в 2016 году | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта
[7 empty] | Всего за период реализации | За 2016 год |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | сельское хозяйство | ООО "АПО "Казачья станица" Строительство генетического центра "Крова и теленок" на 2400 голов" в 7100 м. от ориентира (п. Беловский, Алтайский край Троицкий район; в границах муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого р-на Алтайского края | 170000 | 2014-2020 | да | 56600 | 39300 | 39300 | 40 | 120 | Построены: родильное отделение, силосная траншея, сервисный центр, скважина водонапорная, пять откормочных площадок на 100 гол. Подведено водоснабжение в родильное отделение.
1 | Троицкий район | сельское хозяйство | ООО "АПО "Казачья станица" Строительство производственная база в 1870 м. от ориентира по направлению на северо -запад от ориентира (п. Беловский, Алтайский край Троицкий район; в границах муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого р-на Алтайского края) | 17000 | 2014 - 2016 | да | 29400 | 11800 | 17000 |  |  | Построено: склад, гараж, электролиния, ограждения, теплый гараж
2 |  | обрабатывающее производство | ООО "Троицкий маслосыродел" Строительство цеха приемки молока | 260000 | 2016 | да | 226000 | 226000 | 260000 | 0 |  | Получен градостроительный план земельного участка. Разрабатывается проектная документация
3 |  | обрабатывающее производство | Реконструкция ООО "Троицкий маслосыродел" | 231292 | 2016 | да | 231292 | 231292 | 231292 |  |  | Проведена реконструкция ООО "Троицкий маслосыродел"
4 |  | саельское хозяйство | ИП глава КФХ Поваров Ю. И. Реконструкция телятника холодного содержания телят на 200 голов | 1000 | 2016 - 2017 | да | 0 | 0 | 500 | 0 | 3 | В отчетном периоде работы не проводились
5 |  | саельское хозяйство | ИП глава КФХ Коротинская Н. В. Реконструкция коровника молочного направления на 100 голов | 500 | 2016 - 2017 | да | 0 | 0 | 250 | 0 | 5 | В отчетном периоде работы не проводились
| ИТОГО |  |  | 419792 |  |  | 543292 | 508392 | 548342 | 40 | 128
.