## Проекты
Приложение 1
[6 empty] | Интерактивный реестр инвестиционных проектов Троицкого района Алтайского края на | [10 empty] | 2020-07-01
[6 empty] | Объем финансирования (млн.руб) | [15 empty] | Цель проекта
Источники финансирования
| Наимен- | [10 empty] | Внебюджетные источники | [5 empty] | Суммма
№ | ование |  |  | Место |  | Федеральный |  | Краевой |  | Бюджет |  | Собст- |  | Заемные средства |  |  |  | задейство- |  | Форма
п/п | краевой | Наиме- | Описа- | располо- | Сроки | бюджет |  | бюджет |  | МО |  | венные |  |  |  | Наиме- |  | ванных |  | участия | Стадия
| программы | нование | ние | жения | реали- | [6 empty] | средства |  |  |  | нование | Ставка | средств, |  | государства | реали-
| (Мега | проекта | проекта | проекта | зации | [10 empty] | финан- | креди- | итого | млн. руб. | в проекте | зации
| проекта) | [14 empty] | сового | това-
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | инсти- | ния | план | факт
тута
1 |  | ООО "АПО "Казачья станица" Строительство генетического центра "Крова и теленок" на 2400 голов" в 7100 м. от ориентира (п. Беловский, Алтайский край Троицкий район; в границах муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого р-на Алтайского края | Строительство генетического центра "Корова и теленок" на 2000 голов. | в 7100 м. от ориентира (п. Беловский, Алтайский край Троицкий район; в границах муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого р-на Алтайского края | 2014 - 2025 | [6 empty] | 170 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Построены: родильное отделение, силосная траншея, холодный гараж для хранения сельхозтехни-ки, склад фуража №3, склад фуража №2, сервисный центр, скважина, водонапорная башня, 9 откормочных площадок по 100 гол. Подведено водоснабжение в родильное отделение. В отчетном периоде выполнено работ на сумму 1,05 млн. руб. (проведены работы по установке ограждения генетического центра с. Загайново (0,350 тыс. руб.), установлена газовая горелка на зерноочистительном комплексе п. Беловский (0,700 тыс. руб.). | Развитие животноводства в районе, организация 120 новых рабочих мест
2 |  | АО МАКФА | Строительство склада готовой продукции, элеватора (2 очередь строительства) по адресу: с. Троицкое, ул. Линейная, 43 | с. Троицкое, ул. Линейная, 43 | 2020-2021 | [6 empty] | 172.7 | [8 empty] | Получен градостроительный план земельного участка, готовится проектно-сметная документация
3 |  | ИП Нелюбов А.А. Строительство склада силосного типа, вместимостью 6 тыс. тонн. | Строительство склада силосного типа, вместимостью 6,0 тыс. тонн. | Троицкий район, п. Гордеевский. | 2018-2020 | [6 empty] | 35 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Разработана проектно - сметная документация, в отчетном периоде выполнено работ на сумму 4,305 млн. руб. (асфальтирование площадки, установка зерносушительной машины) | Строительство складских помещений для хранения продукции сельскохозяйственого производства
4 |  | Реконструкция магазина по адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 25 г Некрасов А. В. | Реконструкция магазина по адресу:.с. Троицкое, ул. Пушкина, 25г, | с. Троицкое, ул. Пушкина, 25г, | 2020 | [6 empty] | 5 | [8 empty] | Получен градостроительный план земельного участка, подготовлена проектно-сметная документация, подано заявление на получение разрешения на строительство
5 |  | ООО "Троицкий маслосыродлел" | Строительство непроизводственного здания гаража для легкового автотраспорта | с. Троицкое, ул. Зеленая, 20 | 2018 - 2019 | [6 empty] | 12 | 0 | [7 empty] | Получено разрешение на строительство объекта
6 |  | ООО "Троицкий маслосыродел", строительство цеха твердых сыров и сырохранилища на земельном участке по адресу: с. Троицкое, ул. Зеленая, 20 | Строительство цеха твердых сыров, общей площадью 1051,63 кв. м.; сырохранилища на 2000 тонн, общей площадью 3681,51 кв. м. | с. Троицкое, ул. Зеленая, 20 | 2018 - 2020 | [6 empty] | 1101 | 150 | 590 | 590 | ВТБ ПАО | 2.9 | 0 | 0 | Льготное кредитование программа МСХ | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию цеха твердых сыров, строительство сырохранилища ведется. | Подготовлена проектно-сметная документация, получено разрешение на строительство, работы ведутся
|  | ИТОГО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.7 | 150 | 590 | 590 | #VALUE! | 2.9 | 0 | 0