**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ТРОИЦКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.01.2024 № 91

с. Троицкое

О внесении изменений в постановление Администрации Троицкого района Алтайского края «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края»

В соответствии со статьей 57 Устава муниципального образования Троицкий район Алтайского края, постановлением Администрации Троицкого района от 31.03.2014 года № 166 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ»,

постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Троицкого района Алтайского края от 12.05.2023 № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» показатель «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования программы составляет 108 068,752 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 91 738,29 тыс. рублей;

на 2021 год – 2 549,20 тыс. рублей;

на 2022 год – 2 195,20 тыс. рублей;

на 2023 год – 3 532,549 тыс. рублей;

на 2024 год – 5 918,928 тыс. рублей;

на 2025 год – 2 134,585 тыс. рублей,

из них:

из федерального бюджета – 3 024,548 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 1 721,35 тыс. рублей;

на 2021 год – 12,00 тыс. рублей;

на 2022 год – 18,00 тыс. рублей;

на 2023 год – 24,00 тыс. рублей;

на 2024 год – 1 213,198 тыс. рублей;

на 2025 год – 36,0 тыс. рублей,

из краевого бюджета – 94039,024 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 86 485,09 тыс. рублей;

на 2021 год – 1 319,10 тыс. рублей;

на 2022 год – 1 301,00 тыс. рублей;

на 2023 год – 2 013,249 тыс. рублей;

на 2024 год – 2 202,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 718,585 тыс. рублей,

из местных бюджетов – 2 445,137 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 1 210,65 тыс. рублей;

на 2021 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2022 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2023 год – 157,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 1 077,487 тыс. рублей;

на 2025 год – 0,00 тыс. рублей,

объем средств из внебюджетных источников – 8 560,043 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 2 321,20 тыс. рублей;

на 2021 год – 1 218,10 тыс. рублей;

на 2022 год – 876,20 тыс. рублей;

на 2023 год – 1 338,30 тыс. рублей;

на 2024 год – 1 426,243 тыс. рублей;

на 2025 год – 1 380,0 тыс. рублей.»;

1.2. Абзац второй раздела 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, составляет 108 068,752 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3 024,548 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 94 039,024 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 2 445,137 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 8 560,043 тыс. рублей.»;

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» на 2020-2025 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | | Источники финансирования |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| 1 | Цель 1:  создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития | 2020-2025 гг. |  | 91738,29 | 2549,2 | 2195,2 | 3532,549 | 5918,928 | 2134,585 | 108 068,752 | всего по программе |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 1721,35 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 1213,198 | 36,0 | 3024,548 | федеральный бюджет |
| 86485,09 | 1319,1 | 1301,0 | 2013,249 | 2202,0 | 718,585 | 94039,024 | краевой бюджет |
| 1210,65 | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 1077,487 | 0,0 | 2445,137 | местные бюджеты |
| 2321,2 | 1218,1 | 876,2 | 1338,3 | 1426,243 | 1380,0 | 8560,043 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2020-2025 гг. |  | 4477,9 | 2454,2 | 2142,6 | 2819,385 | 2100,0 | 2006,585 | 16000,67 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 2186,7 | 1318,1 | 1300,0 | 1616,585 | 900,0 | 716,585 | 8037,97 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 2291,2 | 1136,1 | 842,6 | 1202,8 | 1200,0 | 1290,0 | 7962,7 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | 2020-2025 гг. | Управление по агропромышленному комплексу Администрации района; органы местного самоуправления; отдел архитектуры, строительства и транспорта Администрации района | 4477,9 | 2454,2 | 2142,6 | 2819,385 | 2100,0 | 2006,585 | 16000,67 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 2186,7 | 1318,1 | 1300,0 | 1616,585 | 900,0 | 716,585 | 8037,97 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 2291,2 | 1136,1 | 842,6 | 1202,8 | 1200,0 | 1290,0 | 7962,7 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 1.2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | 2020-2025 гг. |  | 0,0 | 95,0 | 52,6 | 86,0 | 107,0 | 128,0 | 468,6 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 120,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 82,0 | 33,6 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 340,6 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 2020-2025 гг. | Управление по агропромышленному комплексу Администрации района | 0,0 | 95,0 | 52,6 | 86,0 | 107,0 | 128,0 | 468,6 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 120,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 82,0 | 33,6 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 340,6 | внебюджетные источники |
| 6 | Задача 1.3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2025 гг. | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района; | 87 260,39 | 0,0 | 0,0 | 627,164 | 3 711,928 | 0,0 | 91 599,482 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 1 721,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 183,198 | 0,0 | 2 904,548 | федеральный бюджет |
| 84 298,39 | 0,0 | 0,0 | 394,664 | 1 300,0 | 0,0 | 85 993,054 | краевой бюджет |
| 1 210,65 | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 1 077,487 | 0,0 | 2 445,137 | местные бюджеты |
| 30,0 | 0,0 | 0,0 | 75,5 | 151,243 | 0,0 | 256,743 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.3.1. Развитие газификации на сельских территориях | 2020-2024 гг. | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 81 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81266,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 81 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81266,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.3.2. Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020-2025 гг. | 3 173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3173,7 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 3 015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3015 | краевой бюджет |
| 158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,7 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 1.3.3. Благоустройство сельских территорий | 2020-2025 гг. | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района; | 2 820,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 690,285 | 0,0 | 4 510,975 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 1 721,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 183,198 | 0,0 | 2 904,548 | федеральный бюджет |
| 17,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,39 | краевой бюджет |
| 1 051,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,087 | 0,0 | 1 555,037 | местные бюджеты |
| 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 1.3.4. Развитие инициативного бюджетирования на сельских территориях (местные инициативы) | 2020-2025 гг. | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,164 | 2021,643 | 0,0 | 2648,807 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,664 | 1300,00 | 0,0 | 1694,664 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 574,40 | 0,0 | 731,4 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,5 | 147,243 | 0,0 | 222,743 | внебюджетные источники». |

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Троицкого района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Троицкого района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Троицкого района Михайлову С.В.

Глава района В.В. Журавлёв

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Троицкого района от 12.05.2023 № 469

(в ред. решения от 30.01.2024 № 91)

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края»

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края»

(далее – Муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | управление по агропромышленному комплексу Администрации Троицкого района Алтайского края |
| Участники программы | управление по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту Администрации Троицкого района Алтайского края;  комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике;  управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Троицкого района Алтайского края;  органы местного самоуправления Троицкого района Алтайского края;  Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Троицкая центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Троицкая ЦРБ») (по согласованию);  юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на сельских территориях (по согласованию);  граждане, проживающие в сельской местности, и их общественные объединения (по согласованию) |
| Цель программы | создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями Троицкого района их общенациональных функций и решения задач муниципального уровня |
| Задачи программы | создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;  развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории района;  создание и развитие инфраструктуры на территории района;  придание современного облика сельским территориям |
| Индикаторы и показатели  программы | количество семей, улучшивших жилищные условия;  ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) гражданами проживающими на сельских территориях;  численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат;  количество введенных в действие проектов по благоустройству сельских территорий;  протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей;  протяженность введенных в действие локальных водопроводов |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы составляет 108 068,752 тыс. рублей, в том числе:  на 2020 год – 91 738,29 тыс. рублей;  на 2021 год – 2 549,20 тыс. рублей;  на 2022 год – 2 195,20 тыс. рублей;  на 2023 год – 3 532,549 тыс. рублей;  на 2024 год – 5 918,928 тыс. рублей;  на 2025 год – 2 134,585 тыс. рублей,  из них:  из федерального бюджета – 3 024,548 тыс. рублей, в том числе:  на 2020 год – 1 721,35 тыс. рублей;  на 2021 год – 12,00 тыс. рублей;  на 2022 год – 18,00 тыс. рублей;  на 2023 год – 24,00 тыс. рублей;  на 2024 год – 1 213,198 тыс. рублей;  на 2025 год – 36,0 тыс. рублей,  из краевого бюджета – 94039,024 тыс. рублей, в том числе:  на 2020 год – 86 485,09 тыс. рублей;  на 2021 год – 1 319,10 тыс. рублей;  на 2022 год – 1 301,00 тыс. рублей;  на 2023 год – 2 013,249 тыс. рублей;  на 2024 год – 2 202,0 тыс. рублей;  на 2025 год – 718,585 тыс. рублей,  из местных бюджетов – 2 445,137 тыс. рублей, в том числе:  на 2020 год – 1 210,65 тыс. рублей;  на 2021 год – 0,00 тыс. рублей;  на 2022 год – 0,00 тыс. рублей;  на 2023 год – 157,0 тыс. рублей;  на 2024 год – 1 077,487 тыс. рублей;  на 2025 год – 0,00 тыс. рублей,  объем средств из внебюджетных источников – 8 560,043 тыс. рублей, в том числе:  на 2020 год – 2 321,20 тыс. рублей;  на 2021 год – 1 218,10 тыс. рублей;  на 2022 год – 876,20 тыс. рублей;  на 2023 год – 1 338,30 тыс. рублей;  на 2024 год – 1 426,243 тыс. рублей;  на 2025 год – 1 380,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы*(* | улучшение жилищных условий 6 семей, проживающих  на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;  ввод (приобретение) 1 251 кв. м жилья гражданами,  проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;  достижение показателя численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики до 20 человек;  ввод в действие 7 проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях;  ввод в действие 34,8 км распределительных газовых сетей; ввод в действие 5,725 км локальных водопроводов.» |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Численность населения МО Троицкий район Алтайского края на начало 2022 составляла 18 691 человек. Территория муниципального образования подразделена на 11 сельсоветов. Из 38 населенных пунктов 19 или 50% имеют численность до 200 человек.

Троицкий район входит в состав Алтайского края и расположен в восточной его части. На севере район граничит с Косихинским и Кытмановским районами, на востоке – с Целинным районом, на юго-востоке – с Зональным и Быстроистокским районами, на юго-западе с Усть-Пристанским районом, на западе с Топчихинским и Первомайским районами. Административным центром района является с. Троицкое. Расстояние до краевого центра-города Барнаула – 97 км, до города Бийска - 64 км. По территории района проходит федеральная автомобильная трасса Р-256 Чуйский тракт, трассы регионального значения – Троицкое-Целинное, Буланиха-Клепиково, Кытманово - а/д Р-256, а также железнодорожная ветка Западносибирской железной дороги. Площадь района составляет 4159 кв.км, 2517 кв. км занимают леса. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 145852 га, из которых занято пашней 95223 га, пастбищами – 22804 га.

Благоприятные природно-климатические условия Троицкого района способствуют развитию сельскохозяйственного производства, занимающего одно из ведущих мест в его экономике.

Сельское хозяйство является системообразующей отраслью Троицкого района, которая формирует 60 % валового производства. На долю занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве приходится 20% от общей численности занятых в районе. Отрасль формирует агропродовольственный рынок, обеспечивает продовольственную и экономическую безопасность, определяет трудовой и поселенческий потенциал района.

Несмотря на темпы экономического роста, обеспечивающие развитие основных отраслей экономики района, и сопутствующее ему увеличение доходов сельских жителей, официальные денежные доходы граждан проживающих районе отстают от среднегородских значений.

Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в сельской местности также отстает от городских тенденций: в районе осуществляют деятельность 362 индивидуальных предпринимателя, 68 малых предприятий и 2 средних предприятия. Большая часть малого предпринимательства сконцентрирована в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения – 45,9%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 23,6%, транспорт и связь – 12,1%; обрабатывающие производство – 5,5 %, строительство - 3,2%.

Одними из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения относительно проживания в той или иной местности, являются обеспеченность жильем и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Обеспеченность жильем жителей Троицкого района составляет 26 кв. м на человека.

Уровень благоустройства домовладений Троицкого района отстает от средних значений по краю: водопроводом оборудовано 70,1% жилищного фонда (в среднем по краю –80,2%), канализацией – 67,2 % (по краю – 84,0%), отоплением – 86,5% (по краю – 88,9%), горячим водоснабжением – 7,4 % (по краю – 41,5%).

Одной из проблем муниципального образования является ветхость инженерной инфраструктуры. В настоящее время требуют замены около 67% тепловых, 75% водопроводных сетей. В силу этого потери тепла в сетях составляют более 34,8% от выработки, а непроизводительные потери в водопроводных сетях - 9,3% от объема воды, подаваемой потребителям.

Одним из факторов повышения благоустройства жилищного фонда и объектов социальной сферы является газификация. С начала газификации района, с 2005 года, построено 306 км газовых сетей, газифицировано 3714 квартир и частных домовладений. Средний процент подключения потребителей по району к существующим сетям составляет 86 %. Вместе с тем уровень газификации территории муниципального образования составляет лишь 16,2%, по краю 17,2 %, в том числе в сельской местности – 7,5%, тогда как в среднем по России газифицировано 68,1% территории, а показатели газификации городских и сельских населенных пунктов равны соответственно 71,3% и 59,4%. Переведено на газ более 80 котельных. В первую очередь переводятся на газ котельные объектов соцкультбыта. Работы по газификации продолжаются. В 2023-2024 годах планируется строительство газовой котельной в с. Заводское для газоснабжения школы и детского сада.

С целью повышения качества предоставления услуг, сокращения бюджетных расходов в Троицком районе Алтайского края проводится также оптимизация и реструктуризация системы образования и здравоохранения.

Сегодня в Троицком районе функционируют 20 общеобразовательных учреждений, 19 дошкольных образовательных учреждения и 3 учреждения дополнительного образования.

Количество учащихся в школах за последние три года остается примерно на одном уровне и составило в 2023 году 2467 учеников. Количество детей в муниципальных дошкольных учреждениях в 2023 составило 656 ребенка. Очередности в детские сады нет.

Услуги сферы культуры населению Троицкого района обеспечивают 19 клубных учреждений и 16 библиотек, действующих в составе районного многофункционального культурного центра, Троицкая районная детская школа искусств, районный музей.

Для улучшения качества услуг учреждений культуры и дополнительного образования, требуется решение вопросов дальнейшего ремонта и реконструкции зданий, развитие и укрепления кадрового потенциала, материально – технической базы, приобретения музыкальных инструментов для школы искусств.

На территории Троицкого района медицинскую помощь оказывает КГБУЗ «Троицкая ЦРБ», структурными подразделениями которой являются одна участковая больница в селе Боровлянка, 3 сельских врачебных амбулаторий в пос. Гордеевский, с. Заводское, пос. Беловский, 19 фельдшерско-акушерских пунктов и 9 домовых хозяйств.

По большинству основных показателей социального и экономического развития Троицкий район не достигает среднекраевых значений. Перспективы развития сельских территорий связаны с несельскохозяйственной занятостью населения. Поэтому для района актуальна государственная поддержка предпринимательства, повышение гибкости сельского рынка труда. И одним из ключевых факторов усиления привлекательности сельских территорий является создание комфортных условий для проживания - строительство современного жилья, повышение уровня его благоустройства.

Таким образом, объективные особенности развития сельских территорий свидетельствуют о том, что достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном и краевом уровне.

Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от реализации ранее действовавших в районе программ, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры этого оказалось недостаточно для эффективного использования экономического потенциала района и повышения качества жизни сельского населения. Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на территории района проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития муниципального образования.

2. Приоритетные направления муниципальной программы, цели и задачи,

описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления в сфере реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для развития экономического и человеческого потенциала.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями Троицкого района их общенациональных функций и решения задач муниципального уровня.

Основные задачи, которые необходимо решить программными методами:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

придание современного облика сельским территориям.

2.3 Ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих положительных результатов:

улучшение жилищных условий 6 семей, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;

ввод (приобретение) 1251 кв. м жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;

достижение показателя численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики до 20 человек;

ввод в действие 7 проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях;

ввод в действие 34,8 км распределительных газовых сетей;

реконструкция и строительство сетей водоснабжения - 5,725 км .

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1.

2.4 Срок реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2020 – 2025 годах.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий муниципального образования, возможностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования, разработанных в соответствии с документами территориального планирования.

В муниципальной программе предлагается реализовать четыре блока мероприятий.

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;

предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилья по льготной ставке;

предоставление гражданам потребительских кредитов (займов) на повышение инженерного благоустройства домовладений по льготной ставке.

Второй блок предполагает реализацию мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня занятости населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня безработицы.

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на сельских территориях, предлагается осуществлять следующим способом:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

Третий блок мероприятий муниципальной программы направлен на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Указанное программное направление включает в себя развитие газификации и водоснабжения поселений, благоустройство сельских территорий.

Четвертый блок предполагает придание современного облика сельским территориям, путем реализации проектов по благоустройств территории района с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

местного бюджета - в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, составляет 108 068,752 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3 024,548 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 94 039,024 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 2 445,137 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 8 560,043 тыс. рублей.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Управление по агропромышленному комплексу Администрации Троицкого района Алтайского края, как ответственный исполнитель и участники программы обеспечивают выполнение мероприятий программы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчеты о ходе их реализации.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Управление по агропромышленному комплексу Администрации Троицкого района Алтайского края:

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

рекомендует участникам программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальный и годовой отчеты о ходе реализации программы при необходимости.

Участники программы:

осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках реализации программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию программы;

обеспечивают методическое сопровождение мероприятий программы, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий программы.

6. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования из бюджетов всех уровней;

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с нахождением муниципального образования в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низки

Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» на 2020-2025 годы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв. м | 90 | 96 | 180 | 324 | 258 | 303 |
| 3 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству сельских территорий (по п. 9,10 Приложения 2) | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Протяженность распределительных газовых сетей | км | 6,7 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» на 2020-2025 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Троицкий район Алтайского края» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | | Источники финансирования |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| 1 | Цель 1:  создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития | 2020-2025 гг. |  | 91738,29 | 2549,2 | 2195,2 | 3532,549 | 5918,928 | 2134,585 | 108 068,752 | всего по программе |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 1721,35 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 1213,198 | 36,0 | 3024,548 | федеральный бюджет |
| 86485,09 | 1319,1 | 1301,0 | 2013,249 | 2202,0 | 718,585 | 94039,024 | краевой бюджет |
| 1210,65 | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 1077,487 | 0,0 | 2445,137 | местные бюджеты |
| 2321,2 | 1218,1 | 876,2 | 1338,3 | 1426,243 | 1380,0 | 8560,043 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2020-2025 гг. |  | 4477,9 | 2454,2 | 2142,6 | 2819,385 | 2100,0 | 2006,585 | 16000,67 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 2186,7 | 1318,1 | 1300,0 | 1616,585 | 900,0 | 716,585 | 8037,97 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 2291,2 | 1136,1 | 842,6 | 1202,8 | 1200,0 | 1290,0 | 7962,7 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | 2020-2025 гг. | Управление по агропромышленному комплексу Администрации района; органы местного самоуправления; отдел архитектуры, строительства и транспорта Администрации района | 4477,9 | 2454,2 | 2142,6 | 2819,385 | 2100,0 | 2006,585 | 16000,67 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 2186,7 | 1318,1 | 1300,0 | 1616,585 | 900,0 | 716,585 | 8037,97 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 2291,2 | 1136,1 | 842,6 | 1202,8 | 1200,0 | 1290,0 | 7962,7 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 1.2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | 2020-2025 гг. |  | 0,0 | 95,0 | 52,6 | 86,0 | 107,0 | 128,0 | 468,6 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 120,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 82,0 | 33,6 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 340,6 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 2020-2025 гг. | Управление по агропромышленному комплексу Администрации района | 0,0 | 95,0 | 52,6 | 86,0 | 107,0 | 128,0 | 468,6 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 120,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 82,0 | 33,6 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 340,6 | внебюджетные источники |
| 6 | Задача 1.3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2025 гг. | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района; | 87 260,39 | 0,0 | 0,0 | 627,164 | 3 711,928 | 0,0 | 91 599,482 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 1 721,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 183,198 | 0,0 | 2 904,548 | федеральный бюджет |
| 84 298,39 | 0,0 | 0,0 | 394,664 | 1 300,0 | 0,0 | 85 993,054 | краевой бюджет |
| 1 210,65 | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 1 077,487 | 0,0 | 2 445,137 | местные бюджеты |
| 30,0 | 0,0 | 0,0 | 75,5 | 151,243 | 0,0 | 256,743 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.3.1. Развитие газификации на сельских территориях | 2020-2024 гг. | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района;  органы местного самоуправления (по согласованию) | 81 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81266,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 81 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81266,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.3.2. Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020-2025 гг. | 3 173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3173,7 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 3 015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3015 | краевой бюджет |
| 158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,7 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 1.3.3. Благоустройство сельских территорий | 2020-2025 гг. | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района; | 2 820,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 690,285 | 0,0 | 4 510,975 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 1 721,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 183,198 | 0,0 | 2 904,548 | федеральный бюджет |
| 17,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,39 | краевой бюджет |
| 1 051,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,087 | 0,0 | 1 555,037 | местные бюджеты |
| 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 1.3.4. Развитие инициативного бюджетирования на сельских территориях (местные инициативы) | 2020-2025 гг. | Управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,164 | 2021,643 | 0,0 | 2648,807 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,664 | 1300,00 | 0,0 | 1694,664 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 574,40 | 0,0 | 731,4 | местные бюджеты |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,5 | 147,243 | 0,0 | 222,743 | внебюджетные источники». |