## Проекты
Приложение 1
[6 empty] | Интерактивный реестр инвестиционных проектов Троицкого района Алтайского края на | [10 empty] | 2021-10-01
[6 empty] | Объем финансирования (млн.руб) | [15 empty] | Цель проекта
Источники финансирования
| Наимен- | [10 empty] | Внебюджетные источники | [5 empty] | Суммма
№ | ование |  |  | Место |  | Федеральный |  | Краевой |  | Бюджет |  | Собст- |  | Заемные средства |  |  |  | задейство- |  | Форма
п/п | краевой | Наиме- | Описа- | располо- | Сроки | бюджет |  | бюджет |  | МО |  | венные |  |  |  | Наиме- |  | ванных |  | участия | Стадия
| программы | нование | ние | жения | реали- | [6 empty] | средства |  |  |  | нование | Ставка | средств, |  | государства | реали-
| (Мега | проекта | проекта | проекта | зации | [10 empty] | финан- | креди- | итого | млн. руб. | в проекте | зации
| проекта) | [14 empty] | сового | това-
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | инсти- | ния | план | факт
тута
1 |  | ООО "АПО "Казачья станица" Строительство генетического центра "Крова и теленок" на 2400 голов" в 7100 м. от ориентира (п. Беловский, Алтайский край Троицкий район; в границах муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого р-на Алтайского края | Строительство генетического центра "Корова и теленок" на 2000 голов. | в 7100 м. от ориентира (п. Беловский, Алтайский край Троицкий район; в границах муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого р-на Алтайского края | 2014 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8 |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  | Построен сервисный центр | Развитие животноводства в районе, организация 120 новых рабочих мест
2 |  | АО "Макфа" | Строительство склада готовой продукции, элеватора (2 очередь строительства) по адресу: с. Троицкое, ул. Линейная, 43 | с. Троицкое, ул. Линейная, 43 | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.9 | 6.4 | 1.1 | 1.1 | АО "Сбербанк России" | 2.7 | 6.4 | 6.4 |  | Получено разрешение на строительство объекта, в сентябре 2021 года продлено до 14.09.2022 года, строительство не начато
3 |  | ИП Нелюбов А.А. Строительство склада силосного типа, вместимостью 6 тыс. тонн. | Строительство склада силосного типа, вместимостью 6,0 тыс. тонн. | Троицкий район, п. Гордеевский. | 2018-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 10 |  | 11% | 0 | 0 |  | Разработана проектно - сметная документация, в настоящий момент реализация проекта приостановлена в связи с недостатком финансовых средств. | Строительство складских помещений для хранения продукции сельскохозяйственого производства
5 |  | ООО "Троицкий маслосыродел" | Строительство непроизводственного здания гаража для легкового автотраспорта | с. Троицкое, ул. Зеленая, 20 | 2019 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Получено разрешение на строительство объекта, строительство ведется
6 |  | Автономный источник теплоснабжения школы в п. Гордеевский Троицкого района Алтайского края | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Автономный источник теплоснабжения школы в п. Гордеевский" | п. Гордеевский | 2021 - 2022 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Выдано разрешение на строительство объекта, заключен муниципальный контракт | Обеспечение стабильности теплоснабжения
7 |  | Строительство распределительного газопровода в с. Заводское Троицкого района Алтайского края | Строительство газовых сетей в населенном пунктес. Заводское Троицкого района Алтайского края | с. Заводское | 2020 - 2022 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Ведется строительство объекта | Газификация жилых домов
8 |  | Газовые сети высокого и низкого давления от ГРП - 16, ГРП - 2 в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края | Строительство газовых сетей в населенном пункте с. Троицкое Троицкого района Алтайского края | с. Троицкое | 2020 - 2022 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Ведется строительство объекта | Газоснабжение населенного пункта
9 |  | Строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся в с. Заводское Троицкого района Алтайского края | Строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся в с. Заводское Троицкого района Алтайского края | с. Заводское | 2020 - 2021 | 0 | 0 | 242.48 | 41.22 | 0 | 0 | [6 empty] | 242.48 | 41.22 |  | Ведется строительство основного здания
[6 empty] | 0 | 0 | 307.16 | 41.22 | 0.9 | 0 | [6 empty] | 256.88 | 55.62